## actionplan_DLDCปราบปรามสินค้า(ห
ร่างแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การตรวจสถานที่เก็บซาก/พักซากสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปราบปรามการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฏหมาย
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | จัดประชุมชุดเฉพาะกิจปราบปรามและออกสุ่มตรวจห้องเย็นเก็บซากสัตว์ สถานที่พัก/เก็บซากสัตว์ | ตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 | เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่เข้าตรวจ | พื้นที่จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | จังหวัดนครพนม, กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดนครพนม, มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม, สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม, ด่านศุลกากรนครพนม, ด่านกักกันสัตว์นครพนม, ด่านตรวจพืชนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
2 | บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจห้องเย็นหรือสถานที่พัก/เก็บซากสัตว์ | ธันวาคม 2566 | 26 แห่ง
3 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567
5
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## actionplan_DLDC โรคพิษสุนัขบ้า
ร่างแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการควบคุบจำนวนประชากร และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในพื้นที่ให้เข้าร่วมดำเนินการตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 |  | พื้นที่จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, ด่านกักกันสัตว์นครพนม
2 | ให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน |  | ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
3 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ |  | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
4 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
5
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## actionplan ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และการสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เตรียมความพร้อม/จัดเตรียมบุคลากร/จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ/ชี้แจงมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทางผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทางราชการ | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 1๒ อำเภอ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม/ด่านกักกันสัตว์นครพนม/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
2 | เตรียมจุดอพยพสัตว์ เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และยานพาหนะสำหรับดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดภัย | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | มีสถานที่รองรับการอพยพสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก (กรณีเกิดอุทกภัย)
3 | การเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์เพื่อรองรับการสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | สถานที่รองรับการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล | พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
4 | จัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์/ข้อมูลประชากรสัตว์/แปลงหญ้าในพื้นที่เสี่ยงภัย วางแผนการอพยพสัตว์ เตรียมแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และจัดเตรียมเสบียงสัตว์ | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม
5 | เฝ้าระวังการเกิดโรค ดูแลสุขภาพสัตว์ ตรวจสอบรายงานภาวะโรค รับทราบการแจ้งข่าวการเกิดโรค | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัย
6 | เยียวยาให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัย
7 | ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | หลังเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเกิดความเสียหายด้านปศุสัตว์น้อยที่สุด | พื้นที่ประสบภัย
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## actionplan สินค้าปศุสัตว์
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2501
วัตถุประสงค์ : ประชาชนได้รับสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ปราบปรามการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฏหมาย
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ตรวจสอบการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | ตรวจสอบร้านของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 1๒ อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์นครพนม
2 | ตรวจสอบใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์
3 | ตรวจสอบเลขทะเบียนสินค้าอาหารสัตว์
4 | ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารสัตว์ (วันหมดอายุ สภาพภาชนะบรรจุ ฯลฯ)
5 | ติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :