## actionplan_DLDCปราบปรามสินค้า(ห
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายอาหาร (Food Service)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปราบปรามการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | การประชุมเตนียมความพร้อมการดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2567 รวมทั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (Food Service) | 8 พฤษภาคม 2567 | เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเป้าหมายที่เข้าตรวจ | ระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) | กรมปศุสัตว์ | จังหวัดนครพนม, กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดนครพนม, มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม, สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม, ด่านศุลกากรนครพนม, ด่านกักกันสัตว์นครพนม, ด่านตรวจพืชนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ | -
2 | บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายอาหาร (Food Service) | 24 - 25 มิถุนายน 2567 | 49 แห่ง | 10 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครพนม อ.เรณูนคร อ.ธาตุพนม อ.นาแก อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง อ.นาทม อ.โพนสวรรค์ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |  | -
3 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | กรกฎาคม 2567 |  |  |  |  | -
-
5
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## actionplan ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : แผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ด้านปศุสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และการสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกรมปศุสัตว์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | เตรียมความพร้อม/จัดเตรียมบุคลากร/จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ/ชี้แจงมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทางผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทางราชการ | เม.ย. - ก.ย. 2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 1๒ อำเภอ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร/ด่านกักกันสัตว์นครพนม/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
2 | เตรียมจุดอพยพสัตว์ เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และยานพาหนะสำหรับดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดภัย | เม.ย. - ก.ย. 2567 | มีสถานที่รองรับการอพยพสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก (กรณีเกิดอุทกภัย) หรือพื้นที่เกิดภัยแล้ง
3 | การเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์เพื่อรองรับการสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ | ต.ค.2566-มี.ค.2567 | สถานที่รองรับการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล | พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
4 | จัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์/ข้อมูลประชากรสัตว์/แปลงหญ้าในพื้นที่เสี่ยงภัย วางแผนการอพยพสัตว์ เตรียมแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และจัดเตรียมเสบียงสัตว์ | เม.ย. - ก.ย. 2567 | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครพนม
5 | เฝ้าระวังการเกิดโรค ดูแลสุขภาพสัตว์ ตรวจสอบรายงานภาวะโรค รับทราบการแจ้งข่าวการเกิดโรค | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัย
6 | เยียวยาให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ | กรณีเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | พื้นที่ประสบภัย
7 | ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | หลังเกิดภัย | เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเกิดความเสียหายด้านปศุสัตว์น้อยที่สุด | พื้นที่ประสบภัย
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## actionplan_DLDC เกษตรมูลค่าสูง
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามหลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" และเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
ตอบสนองนโยบาย : ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย | พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 | 1.กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นางสามแยก ต.หนองซน อ.นาทม 2.กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า 3. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อดอนพะธาย ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า | ต.หนองซน อ.นาทม และ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม ปศุสัตว์อำเภอ
2 | ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตโคต้นน้ำ
3 | ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตอาหารเพื่อลดต้น
4 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :